## 中央财政残疾人事业发展补助资金绩效评价表
附件1：
林芝市残疾人联合会中央财政残疾人事业发展补助资金绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 情况说明
项目决策 （20分） | 项目目标 （4分） | 设有目标 | 1 | 设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 1 | 查看项目绩效目标表， 部分指标未量化，本项扣0.5分
|  | 目标明确 | 1 |  |  | 1
|  | 目标细化 | 1 |  |  | 1
|  | 目标量化 | 1 |  |  | 0.5
| 决策过程 （8分） | 立项依据充分性 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某 一经济社会发展规划；某部门 年度工作计划；某一实际问题 和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济、社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 4 | 根据部门职能规划、部门年度工作计划、相关政策文件、可执行指标，本项不扣分
|  | 立项程序规范性 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批 复程序符合相关管理办法；项 目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申 报、批复程序符合管理办法(1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 4
| 资金投入 （8分） | 预算编制合理性 | 3 | 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算编制是否完整 | 预算内容与项目内容匹配（0.5分 ) 预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分） 预算确定的投资额与工作任务相匹配（1分） 预算编制完整（0.5分） | 3 | 根据概（预）算审核批复文件，本项不扣分
|  | 资金分配合理性 | 5 | 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5
项目管理（30分） | 资金到位 （5分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位／计划到位＊100% | 资金到位率等于100%，得3分；每降低0.1个百分点，扣0.02分。 | 3 | 根据可执行情况表，本项不扣分
|  | 资金到位 时效 | 2 | 资金及时到位：若未及时到位 ，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 (1 分） 不及时并影响项目进度（0.5 分） | 2
| 资金管理 （10分） | 资金 使用合规性 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支 出情况；无截留挤占挪用情况 ：无超标准开支情况：无超 预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7 | 根据资金使用明细账，检查相关支付凭证，本项不扣分
|  | 财务 制度健全性 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健 全：制度执行严格：会计核算 规范 | 财务制度健全（1分）严格执 行 制度（1分）会计核算规 范（1分） | 3 | 根据《林芝市残联财务内控制度》检查相关凭证，本项不扣分
| 组织实施 （15分） | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 单位机构健全、分工明确，本项不扣分
|  | 项目 实施 | 8 | 项目按计划开工：按计划进度 开展：按计划完工 | 按计划开工（2分）按计划 开展（3分）按计划完 工（3分） | 8 | 项目按计划开展，本项不扣分
|  | 管理 制度 | 6 | 项目管理制度健全：严格执行 相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 6 | 根据《林芝市残联财务内控制度》《林芝市残联采购管理制度》检查相关执行情况，本项不扣分
项目产出（20分） | 产出数量（7分） | 项目完成率 | 5 | 支持项目4个，肢体脑瘫残疾儿童康复救助，智力和孤独残疾儿童康复救助，听力残疾儿童人工耳蜗，林芝市残疾人康复中心设施设备、附属配套项目 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率≥1，得满分，否则不得分。 | 5 | 查看相关资料及验收记录，项目均已完工，本项不扣分
| 产出质量（7分） | 质量达标率 | 4 | 项目合规性100%，项目合格率100% | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；项目合规性100%，项目合格率100%。质量指标达到指标值得满分，否则不得分。 | 4 | 查看相关资料，未有不合规处，本项不扣分
| 产出时效（8分） | 按时完工率 | 8 | 2023.12.31前完成 | 在规定期间完成，得满分，延期不得分 | 8 | 查看验收记录，项目在2023年12月31日之前验收，本项不扣分
| 产出成本（8分） | 项目支出差异率 | 3 | 项目总支出不超439.6万元 | 项目支出差异率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；项目支出差异率小于0，此项不得分，0%-5%得3分（含5%），5%-10%得2分（含10%），10%-15%（含15%）得1分，超过15%不得分 | 2 | 根据评审报告验收报告，项目实际总支出407.17万元，项目支出差异率=（439.6-407.17）/439.6=7.38%，本项扣1分
项目效益 （30分） | 效益（20分） | 社会效益 | 10 | 根据项目实际，标识所产生的 社会效益 | 提升残疾人服务水平 | 8 | 定性指标无法衡量，扣2分
|  | 可持续影响 | 10 | 根据项目实际，标识可持续影响 | 推动残疾人事业服务持续发展 | 10 | 项目的实施有助于推动残疾人事业服务持续发展，本项不扣分
|  | 服务对象满意度 | 10 | 项目预期服务对象对项目实 施的满意程度 | 实施问卷调查：问卷调查得分≥90分，得满分；75分-90分之间，得8分；60分-75分之间，得5分，低于60分，不得分。 | 10 | 根据满意度调查问卷结果问卷调查平均分为：91.88分，本项不扣分
总分 |  |  | 100 |  |  | 96.5

## 2023年社会公益事业预算指标绩效评价表
附件2：
林芝市残疾人联合会2023年社会公益事业预算指标绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 情况说明
项目决策 （20分） | 项目目标 （4分） | 设有目标 | 1 | 设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 1 | 查看项目绩效目标表， 部分指标未量化，本项扣0.5分
|  | 目标明确 | 1 |  |  | 1
|  | 目标细化 | 1 |  |  | 1
|  | 目标量化 | 1 |  |  | 0.5
| 决策过程 （8分） | 立项依据充分性 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某 一经济社会发展规划；某部门 年度工作计划；某一实际问题 和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济、社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 4 | 根据部门职能规划、部门年度工作计划、相关政策文件，本项不扣分
|  | 立项程序规范性 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批 复程序符合相关管理办法；项 目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申 报、批复程序符合管理办法(1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 4
| 资金投入 （8分） | 预算编制合理性 | 3 | 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算编制是否完整 | 预算内容与项目内容匹配（0.5分 ) 预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分） 预算确定的投资额与工作任务相匹配（1分） 预算编制完整（0.5分） | 3 | 根据概（预）算审核批复文件，本项不扣分
|  | 资金分配合理性 | 5 | 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5
项目管理（30分） | 资金到位 （5分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位／计划到位＊100% | 资金到位率等于100%，得3分；每降低0.1个百分点，扣0.02分。 | 3 | 根据可执行情况表，本项不扣分
|  | 资金到位 时效 | 2 | 资金及时到位：若未及时到位 ，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 (1 分） 不及时并影响项目进度（0.5 分） | 2
| 资金管理 （10分） | 资金 使用合规性 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支 出情况；无截留挤占挪用情况 ：无超标准开支情况：无超 预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7 | 根据资金使用明细账，检查相关支付凭证，本项不扣分
|  | 财务 制度健全性 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健 全：制度执行严格：会计核算 规范 | 财务制度健全（1分）严格执 行 制度（1分）会计核算规 范（1分） | 3 | 根据《林芝市残联财务内控制度》检查相关凭证，本项不扣分
| 组织实施 （15分） | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 单位机构健全、分工明确，本项不扣分
|  | 项目 实施 | 8 | 项目按计划开工：按计划进度 开展：按计划完工 | 按计划开工（2分）按计划 开展（3分）按计划完 工（3分） | 5 | 项目按计划开展，本项不扣分
|  | 管理 制度 | 6 | 项目管理制度健全：严格执行 相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 6 | 根据《林芝市残联财务内控制度》《林芝市残联采购管理制度》检查相关执行情况，本项不扣分
项目产出（20分） | 产出数量（7分） | 项目完成率 | 5 | 支持项目1个，林芝市残疾人托养中心设施设备、附属配套项目 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率≥1，得满分，否则不得分。 | 0 | 项目未完成，本项不得分
| 产出质量（7分） | 质量达标率 | 4 | 项目合规性100%，项目合格率100% | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；项目合规性100%，项目合格率100%%。质量指标达到指标值得满分，否则不得分。 | 0 | 项目未完成，本项不得分
| 产出时效（8分） | 按时完工率 | 8 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率100%，得满分，延期不得分 | 0 | 林财综(基)指〔2022〕12号要求，2023年完成，本项不得分
| 产出成本（8分） | 项目支出差异率 | 3 | 项目总支出不超400万元 | 项目支出差异率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；项目支出差异率小于0，此项不得分，0%-5%得8分（含5%），5%-10%得5分（含10%），10%-15%（含15%）得2分，超过15%不得分 | 0 | 2023年项目实际支出47.56万元，项目支出差异率=（400-47.56）/400=88.11%，本项扣3分
项目效益 （30分） | 效益（20分） | 社会效益 | 10 | 根据项目实际，标识所产生的 社会效益 | 提高政府投入残疾人服务资金效益和优化公共资源对残疾人的设备配置 | 0 | 项目未完成，本项不得分
|  | 可持续影响 | 10 | 根据项目实际，标识可持续影响 | 推动残疾人事业服务持续发展 | 0 | 项目未完成，本项不得分
|  | 服务对象满意度 | 10 | 项目预期服务对象对项目实 施的满意程度 | 实施问卷调查：问卷调查得分≥90分，得满分；75分-90分之间，得8分；60分-75分之间，得5分，低于60分，不得分。 | 10 | 根据满意度调查问卷结果问卷调查平均分为：91.88分，本项不扣分
总分 |  |  | 100 |  |  | 56.5