陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第213号

中共林芝市委员会党校（林芝市行政学院）

2023年度部门整体支出

绩效评价报告

单位名称：中共林芝市委员会党校（林芝市行政学院）

委托单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年7月1日

目录

一、部门基本情况	1

（一）部门主要职能	1

（二）机构设置情况	2

（三）人员编制情况	2

（四）年度总体工作和重点工作任务	2

（五）部门预算批复及整体支出安排情况	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目投入情况	10

（二）项目过程情况	12

（三）项目产出情况	16

（四）部门效益情况	18

五、 主要问题分析	18

六、 相关建议	20

附件：绩效评价指标体系框架打分表	22

中共林芝市委员会党校（林芝市行政学院）

2023年度部门整体绩效评价报告

- 林芝市财政局:

- 我们接受贵单位委托，对中共林芝市委员会党校（林芝市行政学院）（以下简称：“市委党校（市行政学院）”）2023年1月1日至2023年12月31日本级财政预算资金整体支出进行绩效评价，市委党校（市行政学院）对建立健全内部控制制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》(林财预〔2024〕11号)相关要求，结合市委党校（市行政学院）的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下:

- 一、部门基本情况

- （一）部门主要职能

中共林芝市委员会党校（市行政学院）党校是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展各项理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流的主要阵地。

- （二）机构设置情况

- 市委党校(市行政学院)设10个内设机构，包括：内设办公室、学工处、总务处、政工人事科、科研科、信息科、教务处、理论教研室、管理教研室、对外培训联络科。

- （三）人员编制情况

截至2023年12月31日，中共林芝市委员会党校（市行政学院）编制岗40人。2023年年底实有在职人员45人。

- （四）年度总体工作和重点工作任务

1．年度总体工作

（1）坚持党校姓党，充分发挥思想引领作用。一是抓好主题教育；二是抓好干部教育；三是抓好群众宣讲。

（2）坚持质量立校，不断深化教研咨政改革。一是完善学科体系；二是提升教学水平；三是创新培训方式；四是强化科研咨政；五是打造精品线路；六是大力实施“雪域名师工程”，提升教师素质和教研水平。

（3）坚持从严治校，着力营造优良学风校风。一是坚持从严治校；二是坚持从严治教，严肃课堂纪律；严把“入校教育第一关口”，严把“日常关”，严把“考核关”。

2．重点工作任务

（1）深入开展党的二十大精神宣传，教育引导全市广大党员领导干部以更高的政治站位和政治自觉把党的二十大精神学习好、领会好、贯彻好。

（2）继续抓好干部教育培训，不断提升干部队伍整体素质。

（3）持续开展“初心大讲堂”送教宣讲活动，实现“两覆盖三确保”目标。

（4）持续深化教学改革，不断提升办学质量。

（5）大力实施“雪域名师工程”，不断加强师资队伍建设。

（6）持续开展作风建设，聚焦“四查四问”，在改进作风狠抓落实上下功夫，实现党校工作新气象。

- （五）部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年市市委党校（市行政学院）年初预算批复数2,053.67万元，调整调剂数-34.56万元，全年预算数2,019.11万元。其中一般公共预算资金2,019.11万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元，社会保险基金预算资金0万元。。

2.决算情况

2023年市市委党校（市行政学院）决算数为2,019.11万元，均为一般公共预算支出。

具体资金安排情况如下（万元）：

| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 1,571.77 | 1,596.40 | 1,596.40 |
| 项目支出 | 481.90 | 422.71 | 422.71 |
| 合计 | 2,053.67 | 2,019.11 | 2,019.11 |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次评价根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）部署的要求，以预算资金为主线，梳理部门预算执行过程中涉及的目标管理、预算管理、资产管理等内容，综合分析部门的管理效率，落实部门预算主体责任，提高部门资金、资产等资源统筹配置能力；以战略目标和职责目标为基础，综合评价部门履职结果，反映财政资金支出结果，提升部门整体预算绩效管理水平。

2.评价对象和范围

本次评价对象为中共林芝市委员会党校（林芝市行政学院），预算资金2,019.11万元。评价时间范围：2023 年1月1日至 2023 年12月31日。

- （二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1.评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《中华人民共和国预算法实施条例》

(3)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

(4)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)

(5)《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)

(6)《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)

(7)《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》(藏财预字〔2018〕89号)

(8)《西藏自治区预算缋效评价指标体系框架》(藏财预〔2018〕174号)

(9)其他相关法律法规。

2.评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行国家、自治区规定的程序、按照科学可行的要求执行。

客观公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标科学、标准客观、权重合理、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，绩效评价报告要内容完整、依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括比较法、因素分析法、公众评价法和其他评价方法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。

4.评价标准

本次绩效评价采用的评价标准主要为：

（1）计划标准，本次评价中部分产出指标采用计划标准作为评价标准，计划标准来源于部门中长期发展规划、部门重点工作任务计划。

（2）历史标准，在本次评价中部分效益指标采用历史标准作为评价标准，历史标准来源于以前年度相关数据统计。

（3）行业标准。本次评价将市委党校（市行政学院）履职目标要求作为行业标准参考。

（4）其他标准。财政部等相关部门认可的其他标准。本次评价中决策及过程指标采用其他标准。

5.评价指标体系

本次评价以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）要求为基础，构建“以部门规划、运行成本、基础管理、资产管理、预算管理等共性指标评价部门管理效率，以履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意等个性指标评价部门履职结果”的评价体系框架。

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”， 75分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 75分的为“中”，60分以下的为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1.前期准备阶段

（1）成立工作组。在明确委托方要求后，组建工作组，明确工作组内的任务分工。

（2）编制工作方案。编制绩效评价工作方案，对评价对象、评价内容、评价方式方法、评价体系和标准、工作程序和时间安排、人员安排及相关附件等做出具体规定。工作方案将报委托方审阅征求意见，并进行调整完善。

2.评价实施阶段

（1）前期准备通知

工作组通过委托方获取项目单位联系方式，与项目单位提前沟通，下发资料清单，由项目单位进行前期资料准备。

（2）收集部门资料

为满足评价工作需要，通过邮件、电话、建立微信工作群等方式，根据需要准备资料清单，跟踪辅导被评价项目。单位准备评价所需相关资料，对遇到的疑惑，及时予以解答，为被评价项目单位能够提供出满足评价需要的资料提供辅导支持。

（3）资料收集及审核反馈

工作组将依据资料收集清单对资料进行形式审核，对于不符合要求、存在重大缺项漏项的资料予以退回，并反馈原因，辅导被评价项目单位补充完善。

（4）非现场评价

主要对被评价项目提交的评价相关资料进行审核，统计和评分，在审核过程中对于存有疑义的问题，我们会与相关单位充分沟通，对于对评价结果有重大影响的存疑事项，也将进行现场检查或勘察。

（5）综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价项目的总体绩效情况进行全面的综合评价，形成评价结论。

3.报告撰写阶段

在前期工作开展的基础上，工作组对项目情况进行汇总和分析，撰写绩效评价报告，经公司内部审核后，递交委托方征求意见并根据反馈意见修改完成形成报告终稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

表3-1 2023年部门整体支出指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 6.00 | 40.00% |
| 过程 | 49 | 43.50 | 88.78% |
| 产出 | 16 | 16.00 | 100.00% |
| 效果 | 20 | 19.95 | 99.75% |
| 绩效评价得分：85.45 综合评价结果等级：良 |  |  |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目投入情况

从目标设定、预算配置两个方面进行评价，满分为15分，总得分6分。

表4-1项目投入情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 目标设定 | 绩效目标合法合规合理性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | 绩效目标与部门职责的相符性 | 1 | 1 |
|  |  |  | 绩效指标清晰量化程度 | 1 | 0 |
|  |  |  | 绩效目标与年度任务对应性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | 绩效目标与预算资金匹配性 | 2 | 1 |
|  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 0 |
|  |  |  | “三公经费”变动率 | 3 | 0 |
|  |  |  | 重点支出安排率 | 3 | 3 |
|  |  | 合计 |  | 15 | 6 |

1.目标设定情况

（1）绩效目标合法合规合理性

市委党校（市行政学院）2023年部门年度工作计划符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，但未编报整体支出绩效目标，适当扣分。本项满分1分，扣0.5分，得0.5分。

（2）绩效目标与部门职责的相符性

市委党校（市行政学院）2023年度工作计划与部门“三定”方案确定的职责相符。本项不扣分，得1分。

（3）绩效指标清晰量化程度

市委党校（市行政学院）未编报整体支出绩效目标，年度工作计划未体现清晰、具体、可衡量的数据。本项满分1分，扣1分，得0分。

（4）绩效目标与年度任务对应性

市委党校（市行政学院）2023年度工作计划与部门年度的任务数或计划数基本对应，但未编报整体支出绩效目标。本项满分1分，扣0.5分，得0.5分。

（5）绩效目标与预算资金匹配性

市委党校（市行政学院）2023年度工作计划中未体现具体预算资金，且未编报整体支出绩效目标。本项满分2分，扣1分，得1分。

2.预算配置情况

（1）在职人员控制率

2023年市委党校（市行政学院)实际在职人数45人，三定方案中核定的编制岗位40人，在职人员控制率为112.5%。本项满分3分，扣3分，得0分。

（2）“三公经费”变动率

市委党校（市行政学院)2023年“三公经费”预算总额13.35万元，2022年“三公经费”预算总额10.63万元，“三公经费”变动率为25.59%。本项满分3分，扣3分，得0分。

（3）重点支出安排率

市委党校（市行政学院)2023年重点项目预算支出共501.20万元，项目总预算支出501.20万元，重点支出安排率100%。本项不扣分，得3分。

- （二）项目过程情况

从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分为49分，总得分43.5分。

表4-2项目过程情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 49 | 预算执行 | 预算完成率 | 11 | 11 |
|  |  |  | 预算调整率 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | 结转结余率 | 6 | 6 |
|  |  |  | 结转结余变动率 | 1 | 1 |
|  |  |  | 公用经费控制率 | 2 | 1 |
|  |  |  | “三公经费”控制率 | 2 | 1 |
|  |  |  | 政府采购执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 基础信息完善性 | 2 | 2 |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  |  | 资产管理安全性 | 5 | 5 |
|  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 0 |
|  |  | 合计 |  | 49 | 43.5 |

1.预算执行情况

（1）预算完成率

市委党校（市行政学院)2023年全年预算数2,019.11万元，预算完成数2,019.11万元，预算完成率100%。本项不扣分，得11分。

（2）预算调整率

市委党校（市行政学院)2023年度批复预算数2,019.11万元，调整调剂数34.56万元，预算调整率为1.71%。本项满分2分，扣0.5分，得1.5分。

（3）结转结余率

市委党校（市行政学院)2023年结转结余总额为0万元，本项不扣分，得6分。

（4）结转结余变动率

市委党校（市行政学院)2023年结转结余总额0万元，2022年结转结余总额为0万元。本项不扣分，得1分。

（5）公用经费控制率

市委党校（市行政学院)2023年实际支出公用经费85.76万元，预算安排公用经费总额85.76万元，公用经费控制率100%。本项满分2分，扣1分，得1分。

（6）“三公经费”控制率

2023年市委党校（市行政学院)“三公经费”实际支出数为13.35万元，预算安排“三公经费”总额13.35万元，三公经费控制率100%。本项满分2分，扣1分，得1分。

（7）政府采购执行率

市委党校（市行政学院)2023年政府采购预算0万元，实际政府采购合同金额0万元。本项不扣分，得3分。

2.预算管理情况

（1）管理制度健全性

市委党校（市行政学院）制定有财务管理制度、财务报销制度、财务室收支管理制度、“三重一大”事项集体决策制度执行管理办法、公务车辆管理制度等，管理制度健全。本项不扣分，得3分。

（2）资金使用合规性

抽查凭证，市委党校（市行政学院）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过开会评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。本项不扣分，得5分。

（3）预决算信息公开性

市委党校（市行政学院）按照政府信息公开有关规定，在林芝市市委党校（市行政学院）网站公开2023年预算信息，2023年决算尚未批复，暂未公开。本项不扣分，得2分。

（4）基础信息完善性

经抽查财务凭证，业务附件真实完整，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本项不扣分，得2分。

3.资产管理情况

（1）资产管理制度健全性

市委党校（市行政学院）使用《中共林芝市委党校固定资产管理办法》对固定资产管理进行了规定，制度健全完整，相关规定合法、合规。但部门对资产清查后盘亏盘盈的结果，截至目前未及时做账务处理，固定资产管理制度未得到有效执行。本项满分3分，扣1分，得2分。

（2）资产管理安全性

经审核，市委党校（市行政学院）不存在报废资产。资产配置合理，资产不存在未经批准的出租、出借行为，不存在出租、出借产生收益的情况。本项不扣分，得5分。

（3）固定资产利用率

市委党校（市行政学院）固定资产总额为2,157.81万元，实际在用固定资产总额为630.33万元，资产闲置率较高的主要原因为单位地址变动，固定资产移交手续暂未办结。固定资产利用率为29.21%。本项满分2分，扣2分，得0分。

- （三）项目产出情况

从部门整体产出情况的职责履行方面情况进行评价，满分为16分，总得分16分。

表4-3部门产出情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 16 | 职责履行 | 实际完成率 | 4 | 4 |
|  |  |  | 完成及时率 | 4 | 4 |
|  |  |  | 质量达标率 | 4 | 4 |
|  |  |  | 重点工作办结率 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 16 | 16 |

1.职责履行情况

（1）实际完成率

市委党校（市行政学院）2023年计划完成项目数为17个，实际完成项目数为17个。实际完成率为100%，本项不扣分，得4分。

（2）完成及时率

市委党校（市行政学院）2023年计划完成项目数为17个，实际完成项目数为17个。完成及时率为100%，本项不扣分，得4分。

（3）质量达标率

市委党校（市行政学院）2023年计划完成项目数为17个，截至2023年12月，部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量为17个。质量达标率为100%，本项不扣分，得4分。

（4）重点工作办结率

市委党校（市行政学院）2023年度重点工作为6项，全部完成，重点工作办结率为100%。本项不扣分，得4分。

- （四）部门效益情况

从部门整体效果情况的履职效益方面情况进行评价，满分为20分，总得分19.95分。

表4-4部门效果情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 20 | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 5 |
|  |  |  | 社会效益 | 5 | 5 |
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 5 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 4.95 |
| 合计 |  |  |  | 20 | 19.95 |

（1）经济效益

2023年市委党校（市行政学院）深入宣讲开展“初心大讲堂”送教宣讲进基层活动，为农牧民宣讲77场次，受教育农牧民党员3500余人。把高品质的党课送到基层、送到最急需的地方、送到党员教育的薄弱点，凝聚思想共识，汇聚起推动林芝经济社会发展的强大动力。本项不扣分，得5分。

（2）社会效益

2023年市委党校（市行政学院）从严治校，召开全面从严治党专题会议4次，开展警示教育21次，组织党员干部讲廉政党课、廉政提醒谈话，加强党员干部的教育、管理和监督；学校在重点班次开展调研式教学，提高培训学院调查研究能力和理论联系实际能力，掌握区、市、县、乡情，为地方社会发展发挥党校作用。本项不扣分，得5分。

（3）可持续影响

2023年市委党校（市行政学院）推动干部教育改革创新，持续提升党校干部培训影响力；党校通过异地培训，打破地域限制，实现了教学形式的多元化，持续提升教学效果和教学质量。本项不扣分，得5分

（4）社会公众或服务对象满意度

2023年市委党校（市行政学院）的部门绩效满意度调查问卷共收集到13份，其中有效问卷10份，问卷星综合分析满意指数显示为99%。本项扣0.05分，得4.95分。

# 六、主要问题分析

（一)在职人员控制率方面

2023年市委党校（市行政学院)实际在职人数45人，三定方案中核定的编制岗位40人，在职人员控制率为112.5%，存在超编现象。

（二）资产管理方面

部门对2023年资产清查后盘亏盘盈的结果，截至目前未及时做账务处理，固定资产管理制度未得到有效执行。

（三）绩效目标方面

部门未编报整体支出绩效目标，导致后续的预算执行监控、绩效评价缺乏参照。

# 七、相关建议

（一）在职人员控制率方面

存在超编情况时，部门应采取一系列措施来妥善解决这一问题，确保符合国家关于机构编制管理的规定。比如分流安置，根据个人意愿和组织需要，将超编人员分流到其他缺编的单位或岗位上工作，也可以结合机构改革和人员结构调整进行合理安置；严格控制新招聘，在超编问题得到解决之前，严格控制新人员的招聘，确保只出不进，逐步消化超编人员。

（二）资产管理方面

单位负责人应严格执行固定资产管理制度，制定各职能部门（资产管理部门、财务部门、使用部门）的职责权限，制定资产管理人员岗位职责。各职能部门对固定资产定期或不定期地相互对账核查，如发现一方情况不符，应当及时查明原因，并按相关规定处理，按照实际情况及时对固定资产管理系统和账务系统进行更新，随时做到账账相符、账卡相符、账实相符。

（三）绩效目标方面

研究制定绩效目标管理规章制度，通过加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任。

# 附件：绩效评价指标体系框架打分表

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业

（普通合伙）

二○二四年七月一日