## 项目支出绩效评价表
附件：
林芝市项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 评分过程
项目决策 （20分） | 项目目标 （4分） | 设有目标 | 1 | 设立了项目绩效目标； 目标明确； 目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 0.5 | 初步设计概算批复、绩效目标申报表、绩效目标审核表
|  | 目标明确 | 1 |  |  | 0.5
|  | 目标细化 | 1 |  |  | 0.5
|  | 目标量化 | 1 |  |  | 0.5
| 决策过程 （8分） | 立项依据充分性 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济、 社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 4 | 立项依据政策文件部门职能规划、项目库、项目立项流程规章、立项申报材料、项目立项批复文件、可行性报告等
|  | 立项程序规范性 | 4 | 项目符合申报条件； 申报、批复程序符合相关管理办法； 项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法(1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 4
| 资金投入 （8分） | 预算编制合理性 | 3 | 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。预算编制是否完整 | 预算内容与项目内容匹配（0.5分) 预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分） 预算确定的投资额与工作任务相匹配（1分） 预算编制完整（0.5分） | 3 | 项目相关预算资料
|  | 资金分配合理性 | 5 | 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5
项目管理（30分） | 资金到位 （5分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位／计划到位＊100% | 资金到位率等于100%，得3分； 每降低0.1个百分点，扣0.02分。 | 3 | 财政拨款凭证、资金到账凭证等
|  | 资金到位时效 | 2 | 资金及时到位：若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 (1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 | 项目支出明细账、会计账簿及相应会计凭证
| 资金管理 （10分） | 资金使用合规性 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支 出情况；无截留挤占挪用情况； 无超标准开支情况； 无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7
|  | 财务制度健全性 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健 全：制度执行严格：会计核算规范 | 财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） | 1.5 | 项目财务管理制度、项目资金管理办法、
| 组织实施 （15分） | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 业务管理制度、项目管理办法、调整及支出调整手续、合同书、验收报告、技术鉴定等资料、案卷研究、基础数据、进度计划、现场核查
|  | 项目实施 | 8 | 项目按计划开工：按计划进度开展：按计划完工 | 按计划开工（3分） 按计划开展（3分） 按计划完工（2分） | 8
|  | 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全：严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 3
项目产出（20分） | 产出数量 （5分） | 项目完成率 | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 1、视频云存储系统扩容1591路(69 套36 盘位存储 576TB 的视频存储)，视频联网共享平台扩容 13000路视频接入能力、公安分平台扩容 13000 路视频接入能力。 2、软部署村居视联网会议系统505套(建设1套软终端接入流媒体平台，505 套软终端，3套硬件终端) 3、社会资源接入平台扩容 8000 路。 4、前端监控点位建设，增补1591个监控点位(含配套杆体、支架、电源引接等基础设施)。5、建设7条县级安全边界。 | 5 | 案卷研究、 基础数据、 进度计划、
| 产出质量 （4分） | 质量达标率 | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 验收合格得满分，验收不合格不得分，未竣工不得分。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 发现一处工程质量验收不合格记录，扣1分；发现一处验收程序不规范，扣0.5分 | 4
| 产出时效 （8分） | 按时完工率 | 8 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 项目在计划期限内完成，则得满分，延期不得分 | 8
| 产出成本 （3分） | 项目支出差异率 | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 项目支出差异率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；项目支出差异率小于0，此项不得分，0%-5%得3分（含5%），5%-10%得2分（含10%），10%-15%（含15%）得1分，超过15%不得分 | 2
效益 （30分） | 社会效益 （15分） | 全域覆盖率 | 7 | 覆盖7个县，56个乡镇 | 覆盖7个县，56个乡镇（7分） | 7 | 绩效报告、验收报告、其他能证明效益的佐证材料。
|  | 信息系统共享 | 8 | 武警、国安、消防等部门共享100% | 100%（8分） | 8
| 可持续影响 （5） | 可持续影响指标 | 5 | 为政府公共管理与社会服务提供及时动态的人口信息，支持公共安全的快速反应机制和体系建设。 | 项目产出能持续运用（5分） | 5
| 服务对象满意度 （10） | 群众满意度 | 10 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 1.项目了解程度；2.项目作用认知；3.公共安全满意度；4.隐私保护满意度；5.视频监控设备满意度； | 按收集到的项目服务对象的满 意率计算得分（10分） | 9.39
总分 |  |  | 100 |  |  | 91.89