## Sheet1
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：林芝市巴宜区人民法院 | [5 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 诉讼费退付经费 |  |  |  | 评价年度 | 2024 | 评价金额 | 200万元
| 联系人 | 吴贤坤 |  |  |  | 联系电话 | 0894-5700366
| 实施文件依据 | 《根据西藏自治区财政厅 西藏自治区高级人民法院关于印发<西藏自治区本级人法院诉讼费退付管理实施细则（暂行）>的通知》（藏财政法〔2020〕8号）
资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 200 |  |  | 资金下达文件及文号 | 林财行指[2024]1号
|  | 实际分配下达 | 市（区）本级 | 200 |  | 转移支付至下级
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市（区）本级 | 192.91 |  | 转移支付至下级
绩效目标情况 |  | 预期总体目标 | 保障案件有效执行办理，有利于为当事人提供便捷的退费成效。 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 申请诉讼费193.91万元；实际诉讼费退付192.91万元；有效保障当事人合法权益
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重
过程 | 20 | 资金管理 | 8 | 资金支持率 | 8 | * | * | 7.71 | 年底扎账，部分资金尚未支付
|  | 事项管理 | 12 | 监管有效性 | 12 | * | * | 12 |  |  | 内控制度、三重一大制度
产出 | 40 | 数量指标 | 10 | 发回重审案件 | 10 | ≤50件 | 11件 | 10 |  | 达目标值得满分 | 工作总结
|  | 数量指标 | 10 | 办案业务数量 | 10 | ≥2000件 | 4487件 | 10
|  | 时效指标 | 10 | 经费使用进度 | 10 | ≥90% | 96.45% | 10
|  | 质量指标 | 10 | 受理案结收比 | 10 | ≥90 | 96.98% | 10
效益 | 40 | 社会效益指标 | 10 | 结案率 | 10 | ≥90% | 83.98% | 9.3 |  | 完成值/预期值*权重
|  | 社会效益指标 | 10 | 服判息诉率 | 10 | ≥80% | 95.3% | 10 |  | 达目标值得满分
|  | 社会效益指标 | 10 | 调解撤诉率 | 10 | ≥40% | 63.6% | 10
|  | 满意度指标 | 10 | 当事人满意度 | 10 | ≥90% | 99.46% | 9.2 | 当时人提供账号信息有误；年底扎账，未能退付 | 实际支付数/预算数*权重 | “一体化”—预算执行
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98.21
存在问题：指标设置未细化、量化；财务人员业务能力有待进一步提高 | [5 empty] | 改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照要求编制相关的制度和要求进行编制；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。