林芝市审计局2024年项目支出

绩效自评报告

部门名称：林芝市审计局

填报日期：2025年5月10日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

随着社会的发展和各单位业务的日益复杂，内部管理与外部监督的要求也随着提高，为了确保各单位的财务报告准确性、合规性和透明度，及时发现并纠正潜在的风险和问题，通过实施全面、专业的审计服务，对被审计单位财务状况、经营成果和内部控制体系进行全面审查和评价。本预算申报书旨在明确审计业务的具体内容、范围、周期以及所需费用，为项目的顺利实施提供财务保障。2024年预算资金180万元，支出149.36万元。预算执行率为82.98%。

- 绩效自评工作组织情况

- 绩效评价的工作目的

- 为贯彻落实中央和自治区关于全面实施预算绩效管理的部署，根据有关规定强化预算绩效主体责任意识，提高财政资金使用效益。

- 绩效评价原则

- 科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则。

- 绩效评价依据

- 会计凭证、2024年部门预决算表及辅助明细账、2024年度预算指标文件、追加预算指标文件、决算批复、2024年度工作计划、绩效目标、年终总工作总结、年终考评、单位财务管理制度等。

- 评价指标体系

- 本次评价工作围绕决策、过程、产出和效果，设定三级指标进行权重比计分。项目评价结果实行100分制，根据指标要素评价计算得分，评价结果为优、良、中、差四个等级。

| - 档次 | - 优 | - 良 | - 中 | - 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分值（S） | - S≧90 | - 90>S≧80 | - 80>S≧60 | - S<60 |

- （五）具体评价范围

- 此次评价范围为林芝市审计局预算申报的本级2024年度重点项目支出。评价项目为委托审计业务经费项目，评价项目总量180万元。详见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算总数 | 资金使用情况 | 支付率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托审计业务经费 | 180 | 149.36 | 82.98% | 财政专项资金 |

三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）自评分数

经评价林芝市审计局2024年度重点项目预算评价结果为：“良好”，预算金额180万元。详见附件。

（二）评价指标分析

1. 过程

- 前期准备：成立评价小组，了解评价工作目标任务；组织实施：本次绩效评价的方式是现场评价，主要工作包括资料收集等；分析评价：根据获取的资料和信息进行评价，做出比较分析。

- 产出

- 2024年度完成8项委托审计项目任务，审计报告出具及时率达98%，审计问题整改建议覆盖率达100%。

- 效益

- 效益目标：2024年市审计局开展政策跟踪审计、财政财务审计、企业审计、经济责任审计、自然资源资产审计及专项审计调查等项目7类16个（不含审计署统一组织实施审计项目），均已完成审计工作，查出各类违纪违规资金342397.09万元，处理处罚资金1065.93万元，查出问题304个，提出审计意见和建议54条，出具移送处理书15份，以强有力的审计监督确保各项决策部署不折不扣落实落地。整理编辑了财政财务收支及预决算执行审计、党政主要领导经济责任审计、自然资源资产（离任）审计、国有企业方面的审计、政府性固定资产投资审计等9个方面67个案例，出版《审计说“是”》，向全市99家预算单位和市县乡三级领导印发，切实以身边事教育身边人。有序推动问题整改，召开审计整改工作专题务虚会，分析研判审计整改工作，目前，2023年度实施的19个审计项目中已完成问题整改321个，正在整改32个，整改率为90.94%，其中：247个立行立改的问题已全部完成整改，整改率100%；分阶段和持续整改问题已整改74个。通过上缴国库、统筹盘活、收回资金、促进拨付使用、调账等方式落实整改问题金额114321.88万元，建章立制43项，追责问责27人。

四、改进意见（计划）

1、进一步加强预算绩效管理工作，提高资金管理水平。

- 2、进一步强化预算绩效主体责任。加强对预算绩效管理工作的重视，落实部门绩效管理主体责任，结合实际，合理预算绩效管理。

- 3、完善预算绩效目标、指标设定。完善编制绩效，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向具体细化、合理可行等。

- 4、不断提高财政资金使用效益。重视资金使用效果，切实树立“花钱必有效、无效必问责”的理念。确保每一分钱都能发挥自己的作用。

- 其他需要说明的情况

积极调动各部门工作积极性，为绩效评价结果落到实处提供强有力的制度保障。

财务人员应积极参与财政部门等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求，不断加强与单位业务部门的联系。

林芝市审计局

2025年5月10日